## Q&A
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Hình ảnh sản phẩm | Hình ảnh sản phẩm có hỗ trợ tính năng phóng to (zoom) và cho phép người dùng xem chi tiết sản phẩm từ nhiều góc độ khác nhau không? | Hình ảnh sản phẩm cần hỗ trợ tính năng zoom để người dùng có thể phóng to và kiểm tra các chi tiết kỹ thuật. Ngoài ra, có thể thêm khả năng xem sản phẩm 360 độ để cải thiện trải nghiệm người dùng. | Open | Trọng Luân | High |  | Trọng Luân | 2024-10-14
2 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Thông tin sản phẩm | Hệ thống có hiển thị tự động các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm liên quan dựa trên hành vi tìm kiếm và sở thích của người dùng không? | Chức năng này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách gợi ý các sản phẩm liên quan hoặc sản phẩm thay thế khi sản phẩm đang xem không phù hợp hoặc hết hàng. | Open | Trọng Luân | High |  | Trọng Luân | 2024-10-14
3 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Đánh giá và bình luận sản phẩm | Có cơ chế lọc và sắp xếp đánh giá sản phẩm theo tiêu chí như độ tin cậy, độ phổ biến, đánh giá tích cực và tiêu cực không? | Cần có khả năng lọc đánh giá để người dùng dễ dàng xem các đánh giá từ khách hàng thực, hoặc lọc theo các tiêu chí như đánh giá tích cực, tiêu cực, hoặc có hình ảnh thực tế từ người dùng. | Open | Trọng Luân | Normal |  | Trọng Luân | 2024-10-14
4 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Hiệu suất trang | Thời gian tải trang chi tiết sản phẩm có tối ưu để hiển thị nhanh chóng trên các thiết bị di động và kết nối mạng chậm không? | Thời gian tải trang phải dưới 3 giây trên mọi thiết bị và điều kiện mạng, đặc biệt là trên thiết bị di động. Điều này yêu cầu tối ưu hóa hình ảnh và sử dụng kỹ thuật lazy loading. | Open | Trọng Luân | High |  | Trọng Luân | 2024-10-14
5 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Tương tác với người dùng | Có tùy chọn lưu sản phẩm vào danh sách yêu thích để người dùng có thể quay lại xem hoặc mua sau không? | Chức năng "Lưu vào danh sách yêu thích" cho phép người dùng lưu các sản phẩm họ quan tâm để dễ dàng truy cập lại sau, giúp tăng khả năng mua hàng. | Open | Trọng Luân | Normal |  | Trọng Luân | 2024-10-14
6 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Thông tin giá cả và khuyến mãi | Hệ thống có hiển thị thông tin chi tiết về khuyến mãi hoặc mã giảm giá liên quan đến sản phẩm không, bao gồm điều kiện áp dụng? | Ngoài giá gốc và giá khuyến mãi, cần hiển thị đầy đủ thông tin về các mã giảm giá hiện có hoặc các chương trình khuyến mãi đi kèm với điều kiện sử dụng, để người dùng không bị nhầm lẫn. | Open | Trọng Luân | High |  | Trọng Luân | 2024-10-14
7 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Trợ lý mua sắm | Có tính năng trợ lý mua sắm ảo hoặc chatbot để hỗ trợ trả lời các câu hỏi phổ biến về sản phẩm không? | Tính năng trợ lý ảo có thể giúp người dùng nhanh chóng giải đáp các câu hỏi như tính năng sản phẩm, bảo hành, hoặc gợi ý sản phẩm phù hợp, cải thiện trải nghiệm mua sắm. | Open | Trọng Luân | Low |  | Trọng Luân | 2024-10-14
8 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Trang thông tin sản phẩm | Có hiển thị thông tin về bảo hành và chính sách đổi trả của sản phẩm không? | Các thông tin về bảo hành, chính sách đổi trả phải được hiển thị đầy đủ để người dùng an tâm mua hàng, đặc biệt với những sản phẩm điện tử hoặc có giá trị cao. | Open | Trọng Luân | Normal |  | Trọng Luân | 2024-10-16
9 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Phản hồi lỗi | Nếu không thể tải dữ liệu sản phẩm (ví dụ do kết nối mạng kém), hệ thống có hiển thị thông báo lỗi thân thiện với người dùng và đưa ra tùy chọn thử lại không? | Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cụ thể và thân thiện, cung cấp tùy chọn "Thử lại" hoặc hướng dẫn người dùng cách khắc phục, thay vì chỉ hiển thị lỗi hệ thống đơn thuần. | Open | Trọng Luân | High |  | Trọng Luân | 2024-10-16
10 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 1.0 | Hỗ trợ đa ngôn ngữ | Hệ thống có hỗ trợ hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ dựa trên vị trí địa lý hoặc tùy chọn của người dùng không? | Tính năng đa ngôn ngữ giúp người dùng từ nhiều quốc gia hoặc vùng miền khác nhau hiểu rõ sản phẩm. Hệ thống nên tự động thay đổi ngôn ngữ dựa trên vị trí hoặc cho phép người dùng chọn ngôn ngữ. | Open | Trọng Luân | Low |  | Trọng Luân | 2024-10-16